## Arkusz1
Lp. | Zakres prac | czas i forma współpracy | szacunkowy termin wykonania prac | oferta handlowa | akceptacja terminów | termin płatności po zrealizowaniu danego etapu (proszę podać w dniach, min. 14 dni)
1 | Konsultacje dotczące zmiany technologii oraz połączenia magazynów kuchni Boccone i punktu Galicya w zakresie doposażenia sprzętowego Kuchni Boccone, przebudowy i doposażenia zaplecza Boccone oraz zmian aranżacyjnych i technologicznych baru Galicya– w związku z przeniesienia produkcji dla Galicya z punktu Eat&Fly do kuchni Boccone, przeniesienia części magazynu na zaplecze Boccone. | 40 h/Umowa zlecenie | listopad 2018/początek grudnia | proszę o podanie ceny netto | proszę wpisać TAK/NIE | proszę o wpisanie terminu płatności
2 | Zmiany projektowe i wykonawcze w zakresie architektury, technologii wraz z niezbędnymi projektami branżowymi oraz wstępnymi kosztorysami kuchnia Boccone, magazyn Boccone, zaplecze Galicya i bar Galicya, uzgodnionymi ze stosownymi urzędami oraz służbami Portu Lotniczego Balice | cena za całość/ Umowa o dzieło | do 20 grudnia 2018 | proszę o podanie ceny netto | proszę wpisać TAK/NIE | proszę o wpisanie terminu płatności
3 | Opracowanie harmonogramu robót, współpraca w zakresie przygotowania zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców, wsparcie przy wyborze wykonawcy, udział w naradach z wykonawcą oraz nadzór nad wykonawcami prac wynikających z projektów, w tym odbiory w zakresie punktów Galicya i Boccone | 60 h/umowa zlecenie | do lutego 2019 | proszę o podanie ceny netto | proszę wpisać TAK/NIE | proszę o wpisanie terminu płatności
4 | Konsultacje w zakresie zmian aranżacji oraz technologii i sposobu prowadzonej sprzedaży w punkcie Suitcase | 16 h/umowa zlecenie | luty 2019 | proszę o podanie ceny netto | proszę wpisać TAK/NIE | proszę o wpisanie terminu płatności
5 | Wykonanie projektów wykonawczych w zakresie architektury oraz projektów branżowych do zaproponowanych zmian w punkcie Suitcase, uzgodnionych ze stosownymi urzędami oraz służbami Portu Lotniczego Balice, wraz ze wstępnymi kosztorysami | cena za całość/ Umowa o dzieło | marzec 2019 | proszę o podanie ceny netto | proszę wpisać TAK/NIE | proszę o wpisanie terminu płatności
6 | Opracowanie harmonogramu robót, współpraca w zakresie przygotowania zapytań o oferty wykonawców, wsparcie przy wyborze wykonawcy, udział w naradach z wykonawcą oraz nadzór nad wykonawcami prac wynikających z projektów, w tym odbiory w zakresie punktów Suitcase | 40 h/ umowa zlecenie | do kwietnia 2019 | proszę o podanie ceny netto | proszę wpisać TAK/NIE | proszę o wpisanie terminu płatności
7 | Prace konsultacyjne dla wstępnych założeń rewitalizacji punktu Eat&Fly | 20 h/ Umowa zlecenie | listopad 2018/początek grudnia | proszę o podanie ceny netto | proszę wpisać TAK/NIE | proszę o wpisanie terminu płatności
8 | Nadzór nad przygotowaniem specyfikacji i wyborem wykonawcy przebudowy JET Bistro-godziny/ umowa zlecenie wraz z opracowaniem harmonogramu robót | 16 h/ Umowa zlecenie | listopad 2018/początek grudnia | proszę o podanie ceny netto | proszę wpisać TAK/NIE | proszę o wpisanie terminu płatności
9 | Nadzór i koordynacja wykonawców przebudowy JET Bistro | 32 h/ Umowa zlecenie | grudzień 2018/styczeń 2019 | proszę o podanie ceny netto | proszę wpisać TAK/NIE | proszę o wpisanie terminu płatności
10 | Udział w naradach w związku z realizacją przebudowy JET Bistro | 16 h/ umowa zlecenie | grudzień 2018/styczeń 2019 | proszę o podanie ceny netto | proszę wpisać TAK/NIE | proszę o wpisanie terminu płatności
11 | Przygotowanie wstępnych planów MPLS związanych z rozbudową terminala oraz planami „nowego Cargo”- przeniesienie produkcji, centralny magazyn dla gastronomii | 40 h/ Umowa zlecenie | grudzień 2018 | proszę o podanie ceny netto | proszę wpisać TAK/NIE | proszę o wpisanie terminu płatności
12 | Pozostałe bieżące konsultacje projektowe, koordynacja oraz nadzór nad wykonawcami i odbiory, konsultacje w zakresie wyboru wykonawców w gastronomii | cena za godzinę | zgodnie z potrzebami Zamawiającego do czerwca 2019 | proszę o podanie ceny netto za godzinę | proszę wpisać TAK/NIE | proszę o wpisanie terminu płatności
13 | Wykonanie innych drobnych projektów aranżacyjnych w zakresie architektury | cena za godzinę | zgodnie z potrzebami Zamawiającego do czerwca 2019 | proszę o podanie ceny netto za godzinę | proszę wpisać TAK/NIE | proszę o wpisanie terminu płatności